Załącznik nr 1										W Z Ó R

Umowa nr AR/2222/1/06

Na wykonanie projektu technicznego sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, wykonanie zaprojektowanych sieci i oddanie do użytku

Dnia ........................... pomiędzy Gminą Wołów, 56-100 Wołów, Rynek – Ratusz

reprezentowanym przez

1. Witolda Krochmala  -  Burmistrza Miasta i Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Danuty Koprowskiej

zwanym dalej Zamawiającym,

a...............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanej dalej Wykonawcą

uprawnionego do wykonania zamówienia na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie „przetargu nieograniczonego” z dnia ........................ i złożonej ofercie z dnia .........................................

zawarto umowę o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn. „Wykonanie projektu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonanie zaprojektowanych sieci oraz oddanie ich do użytku”.

§ 2.

- Wykonawca ma obowiązek rozpoczęcia prac w terminie  7 dni od dnia zawarcia umowy i odebrania od Zamawiającego mapy do celów projektowych w skali 1:500 terenu inwestycji.

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze SIWZ i Programem funkcjonalno – użytkowym.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać przedmiot umowy w terminie do dnia 15 lipca 2007r. Podstawą wykonania i przekazania przedmiotu umowy jest ostateczne pozwolenie na użytkowanie lub brak sprzeciwu o przystąpieniu do użytkowania.

- Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania zadania w przypadku okoliczności powstałych w trakcie wykonywania robót niezależnych od Wykonawcy potwierdzonych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, oraz obowiązującymi Normami Polskimi i Europejskimi Normami Zintegrowanymi.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym za korzystanie z mediów.

- Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy w toku wykonania umowy zaświadczenia banku o stanie finansowym umożliwiającym realizację umowy lub innych informacji o kondycji finansowej Wykonawcy.

§ 3

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonanie robót w wysokości 3% oferowanej ceny najpóźniej w dniu podpisania umowy:

- w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta i Gminy , pl. J. Sobieskiego 1 lub na konto Urzędu nr 7210205242000024200292979;

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięźnym;

- w gwarancjach bankowych;

- w gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Pozostawia się kwotę 30 % wysokości zabezpieczenia z tytułu roszczeń wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno trwać przez okres wykonania umowy, rękojmi za wady lub gwarancji jakości, z zastrzeżeniem ust. 2. Zabezpieczenie nie może ograniczać uprawnień Zamawiającego z tytułu wykonania umowy, rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 4.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: netto ...................... zł (.........................................................................) plus obowiązujący podatek VAT w wysokości

.............................. (................................................................................) tj. kwota brutto................zł słownie:( ..........................................................................................................................................).

- Cena za wykonanie zadania jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie.

- Podstawą wystawienia faktury za wykonane i odebrane roboty, o których jest mowa w §1 będą protokóły odbioru robót.

- Wykonawca będzie mógł składać faktury częściowe, nie więcej jednak niż trzy w okresie realizacji i tylko do wysokości 80% całości kosztów.

- Ostatnia faktur będzie mogła być złożona po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie lub braku sprzeciwu o przystąpieniu do użytkowania

- Zamawiający dokona zapłaty w terminie do 14 dni od dnia złożenia faktury wraz z protokółem  odbioru robót  określonych w § 3.  Płatność będzie dokonana na konto w banku określonego przez wykonawcę na fakturze.

§ 5

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 3 lat, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.

- W przypadku pojawienia się wad przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad w terminie do 14 dni od dnia przesłania zawiadomienia przez Zamawiającego o wadzie. W przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad Zamawiający może powierzyć usunięcia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień z gwarancji jakości.

§ 6

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

- Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości odpowiadającej procentowi zaawansowania prac będących przedmiotem umowy, nie więcej jednak niż 20 % wynagrodzenia ryczałtowego wymienionego w § 3, pkt 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w trybie art. 145 Prawa zamówień publicznych  Wykonawcy nie przysługują kary umowne oraz odszkodowanie.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu prac będących przedmiotem umowy w wysokości 0,5% umownego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia,

  - za nieprzystąpienie do wykonania prac w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% umownego wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

  - za opóźnienie Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy w wysokości. 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

  - za nienależyte usunięcia wad przedmiotu umowy w wysokości …. % wynagrodzenia umownego brutto, nie więcej niż dwukrotność wartości wad.

- Zamawiający może dochodzić oprócz kar umownych odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych.

- Kwoty kar umownych należnych Zamawiającego może zostać potrącone bez osobnego zawiadomienia na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 7

- Zamawiający może odstąpić  w trybie natychmiastowym  od umowy jeżeli:

- przewidują to odrębne przepisy,

- Wykonawca naruszył warunki umowy.

- stan finansowy uniemożliwia wykonanie umowy przez Wykonawcę,

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy,

- zostanie wszczęte postępowania sądowe lub egzekucyjne przeciwko Wykonawcy,

- Wykonawca nie wniesie w terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Przyczyny odstąpienia od umowy określone w ust. 1 stanowią przyczyny zawinione przez Wykonawcę.

- W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac.

§8

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

- Wykonawca nie może przekazać w drodze cesji wierzytelności wynikających z umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego podzlecać wykonanie prac oraz obciążać prawami osób trzecich materiały użyte przy wykonaniu umowy, pod rygorem nieważności.

- Wszelka korespondencja odbywa się na adresy podane w niniejszej umowie. Strony mają obowiązek powiadamiać w formie pisemnej o zmianie adresu, bez konieczności zmiany umowy, pod rygorem nieskuteczności.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 10

Umowę niniejszą sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA