Załącznik nr 1

.................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

NIP      .....................................

REGON .....................................

tel. / fax ...................................

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY

(wzór)

Do:

Gminy Wołów

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów oraz sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wołów w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferujemy wykonanie pełnego zakresu zadania:

za cenę ryczałtową netto ........................................................................... zł.

(słownie złotych: ..........................................................................................zł)

podatek VAT ..…% tj......................................................................... zł

(słownie złotych: ..........................................................................................zł)

brutto -...................................................................................................... zł

(słownie złotych: ................................................................................./

Poniższe zestawienie przedstawia ceny ryczałtowe za wykonanie poszczególnych projektów planu i studium

| Lp. | Wyszczególnienie | Cena netto PLN | Podatek VAT PLN | Cena brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Wołów |  |  |  |
| 2. | MPZP Miasto Wołów |  |  |  |
| 3. | MPZP Gmina Wołów – Strefa I zespół wsi: Pełczyn, Warzęgowo, Nieszkowice, Gródek, Pierusza, Pawłoszewo, Łazarzowice, Smarków, Straża, Siodłkowice, Proszkowa, Stęszów |  |  |  |
| 4. | MPZP Gmina Wołów – Strefa II zespół wsi: Stary Wołów, Wrzosy, Golina, Bożeń, Moczydlnica Dworska, Wróblewo |  |  |  |
| 5. | MPZP Gmina Wołów – Strefa III zespół wsi: Miłcz, Garwół, Sławowice, Mikorzyce |  |  |  |
| 6. | MPZP Gmina Wołów – Strefa IV zespół wsi: Piotroniowice, Uskorz Wielki, Uskorz Mały, Lipnica, Łososiowice |  |  |  |
| 7. | MPZP Gmina Wołów – Strefa V zespół wsi: Boraszyn, Tarchalice, Wodnica |  |  |  |
| 8. | MPZP Gmina Wołów – Strefa VI zespół wsi: Dębno, Rudno |  |  |  |
| 9. | MPZP Gmina Wołów – Strefa VII zespół wsi: Krzydlina Wielka, Krzydlina Mała, Domaszków |  |  |  |
| 10. | MPZP Gmina Wołów – Strefa VIII zespół wsi: Stobno, Mojęcice |  |  |  |
| 11. | MPZP Gmina Wołów – Strefa IX zespół wsi: Lubiąż, Gliniany, Prawików, Rataje, Zagórzyce |  |  |  |

1.	 Termin wykonania zamówienia ……………………………………........................

2. 	Udzielamy ........................................................ miesięcy gwarancji/ rękojmi.

3. 	Oświadczamy, że :

- zamówienie wykonamy samodzielnie*

- część zamówienia (określić zakres)* ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ zamierzamy powierzyć podwykonawcom*

- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz dokonaliśmy wizji lokalnej miejscowości ………i jej otoczenia.

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą.

4. 	Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego,

5.      Akceptujemy warunki rozliczenia i płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6.	Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący …………………………………………

/ wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający ofertę wspólną/

7.	Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie……………………………………………………………………..

8.	Oświadczamy, iż niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

9.Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres…………………………………………………………………………………………………..

10. Załącznikami do oferty są :

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

11. Oferta zawiera ..........................................  stron.

miejscowość .................................. dnia.........................

…………………………………………………………….

czytelny podpis osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwa

Załącznik nr 2

.................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Doświadczenie Zawodowe

(wzór)

Wykaz zrealizowanych w  okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień określonych w rozdziale VI pkt. 2 ppkt. 2.1 SIWZ

| Lp. | #### Nazwa zadania miejsce realizacji wielkość obszaru | Wartość zadania | Data wykonania | Inwestor (nazwa, adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tyś. zł | od - do |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające , że ww. usługi zostały wykonane

należycie.

Podpisano:

……………………………………….

( upoważniony przedstawiciel )

Miejsce i data: …………………………………...

Załącznik nr 3

.................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

POTENCJAŁ KADROWY

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

na Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów oraz sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Wołów i Gminy Wołów w granicach obrębów wg określonych dziewięciu stref

oświadczamy, że niżej wymienione osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu  przedmiotu zamówienia

| Lp. | ### Imię i Nazwisko | Powierzone czynności w realizacji zamówienia oraz posiadane uprawnienia | Kwalifikacje zawodowe | ### Doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Należy załączyć oryginał/ kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez nich wymaganych uprawnień  w branży objętej postępowaniem oraz oryginał/ kserokopię  zaświadczenia o wpisie do właściwej Okręgowej Izby samorządu zawodowego .

.........................................dnia.................

.....................................................

/ podpis osoby/ób upoważnionych do

reprezentowania firmy/

Załącznik nr 4

.................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczamy, że Firma, którą reprezentujemy (ję):

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej

..................................................                   …………………………………………………..

Imiona i nazwiska osób uprawnionych 		  Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy			          reprezentowania Wykonawcy

Podpisano:

…………………………………

Miejsce i data: …………………………………...

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5

.................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie o podwykonawcach

(wzór)

Nazwa i adres wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa zadania:

Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów oraz sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Wołów i Gminy Wołów w granicach obrębów wg określonych dziewięciu stref

Wykaz części zamówienia, które zostanie zlecone do wykonania podwykonawcom:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpisano:

……………………………………….

podpis osoby/ób upoważnionych do

reprezentowania firmy/

Miejscowość, data………………………

Załącznik nr 6

UMOWA – PROJEKT

Zawarta w dniu …………………pomiędzy Gminą Wołów reprezentowaną przez –Witolda Krochmala 		Burmistrza Miasta i Gminy Wołów

przy kontrasygnacie Jerzego Komorowskiego 	Skarbnika Gminy

zwaną dalej w treści umowy ZAMAWIAJACYM

.. a ……………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ  następującej treści:

Umowa jest zawarta na podstawie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 1

1.	Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania pn. Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów oraz sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Wołów i Gminy Wołów w granicach obrębów wg określonych dziewięciu stref w zakresie określonym uchwałami:

- UCHWAŁA  NR  XLIII/323/09 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z  dnia 26 listopada 2009r.w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów

- UCHWAŁA  NR  XLIII/324/09 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE  z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasto Wołów

- UCHWAŁA  NR  XLIII/325/09 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE  z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Pełczyn, Warzęgowo, Nieszkowice, Gródek, Pierusza, Pawłoszewo, Łazarzowice, Smarków, Straża, Siodłkowice, Proszkowa, Stęszów

- UCHWAŁA NR  XLIII/326/09 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE  z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Stary Wołów, Wrzosy, Golina, Bożeń, Moczydlnica Dworska, Wróblewo

- UCHWAŁA NR  XLIII/327/09 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE  z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Miłcz, Garwół, Sławowice , Mikorzyce

- UCHWAŁA NR  XLIII/328/09 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE  z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Piotroniowice, Uskorz Wielki, Uskorz Mały, Lipnica, Łososiowice

- UCHWAŁA NR  XLIII/329/09 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE  z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Boraszyn, Tarchalice, Wodnica

- UCHWAŁA NR  XLIII/330/09 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE  z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Lubiąż, Gliniany, Prawików, Rataje, Zagórzyce

- UCHWAŁA NR  XLIII/331/09 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE  z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Krzydlina Wielka, Krzydlina Mała, Domaszków

- UCHWAŁA NR  XLIII/332/09 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE  z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Stobno, Mojęcice

- UCHWAŁA NR  XLIV/329/09 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE  z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Dębno, Rudno

zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ................... .

2.	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów oraz opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Wołów i Gminy Wołów wg określonych dziewięciu stref.

3.	Zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia ma być zgodny z ustawą o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. ( Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy .

4.	Opracowaniem należy objąć teren całej Gminy Wołów wg poszczególnych obrębów oraz Miasto Wołów w obrębie geodezyjnym.

5. 	W opracowaniu należy uwzględnić wnioski zebrane od ludności w latach 2006-2010, które Zamawiający przekaże Wykonawcy oraz wnioski, które zostaną złożone po ogłoszeniu w prasie oraz po obwieszczeniach burmistrza.

6.	Zakres i sposób opracowania studium oraz planów miejscowych musi być zgodny odpowiednio z treścią art.10 i art.15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami)

7.	Po stronie Wykonawcy leży pozyskanie, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, kopii map zasadniczych i map ewidencyjnych w skali 1:1000, 1:2000 oraz 1:5000 w wersji papierowej oraz map topograficznych z danymi wysokościowymi terenu i naniesienie danych na rysunki planów miejscowych.

8.	Do wykorzystania na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opracowania ekofizjograficzne wykonane dla terenu Gminy i Miasta Wołów, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów, oraz inne niezbędne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego.

9.	Do poszczególnych dokumentacji planistycznych wykonawca zobowiązany jest dołączyć: prognozę skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze, z uwzględnieniem ustaleń studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego , zgodnie z wymogami art. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ;

10.	Opracowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów oraz opracowane projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Wołów muszą być zaopiniowane i uzgodnione z instytucjami , organami administracji rządowej, wymienionymi w art.11 i art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym ;

11.	Plany i studium muszą być sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164  poz. 1587);

12. 	Plany i studium muszą być opracowane w następujących formach i ilości:

12.1	cztery egzemplarze (każdy z planów i studium) w formie elektronicznej w sposób kompatybilny i umożliwiający zaimportowanie ich w system PlanGT, którego zamawiający jest użytkownikiem;

12.2	cztery egzemplarze (każdy z planów i studium) w wersji papierowej w tym teksty planów (4 egz.) oraz rysunki planów (2 kolorowe i 2 czarno-białe)

12.3	jeden egzemplarz (każdy z planów i studium) w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( xml ) – 1 szt.

13.	Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu opracowywanych przez siebie materiałów służących realizacji poszczególnych kroków procedury planistycznej określonej w/w ustawą w najkrótszych z możliwych (ze względów formalnych) terminach.  Koszty dotyczące ogłoszeń, korespondencji i uzgodnień ponosi Zamawiający.

§ 2

1.	Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie:

a)w zakresie dotyczącym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 15 miesięcy od dnia podpisania umowy;

b) w zakresie dotyczącym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2.	Za wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się dostarczenie dokumentacji planistycznej po uchwaleniu:

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

b) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ( 10 uchwał ) i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

3.	Wszelkie wyjaśnienia i uzgodnienia dotyczące szczegółów przedmiotu zamówienia powinny być dokonywane na piśmie.

4.	Opracowane studium oraz plany lub ich części, stanowiące umówiony przedmiot odbioru muszą być zaopatrzone w wykaz poszczególnych opracowań oraz pisemne oświadczenie wykonawcy, iż zostały wykonane zgodnie z umową, obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz, że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

5.	Obowiązki koordynującego ze strony zamawiającego będzie pełnić  ………..  natomiast obowiązki koordynującego ze strony wykonawcy będzie pełnić…….........

6. 	W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej bezzwłocznie i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

7.	Strony ustalają, iż następująca części zamówienia zostanie przekazana podwykonawcom …………………………………………………………..

§ 3

1.	Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe we wszystkich eksploatacjach .

2.	 Powielanie, reprodukcja przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego nie wymaga odrębnej zgody Wykonawcy.

§ 4

1.	Strony umowy są zobowiązane do wzajemnego informowania się o zaistniałych przeszkodach w wypełnieniu zobowiązań w trakcie realizacji zamówienia.

2.	Strony, każda w swoim zakresie dołożą starań w celu usunięcia przeszkód, o których mowa w ust.1.

§ 5

1.	Wykonawca zobowiązuje się udzielić ustnych i pisemnych informacji o zaawansowaniu prac planistycznych na każdorazowe żądanie Zamawiającego.

2.	Prawa i obowiązki autora opracowania planistycznego reguluje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i rozporządzenia wykonawcze.

3.	Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu realizacji opracowań planistycznych i przedłożenia go akceptacji Zamawiającego.

4. 	Harmonogram wymieniony w ust. 3 stanowi załącznik do niniejszej umowy

§ 6

1.	Wykonanie zamówienia będzie przebiegało etapowo:

Etap I – zakończony wykonaniem i przekazaniem do akceptacji Burmistrza projektu zmian studium oraz projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ;

Etap II – zakończony wprowadzeniem zmian wynikających z opiniowania i uzgadniania oraz przekazanie do wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium oraz projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Etap III – zakończony przekazaniem dokumentacji planistycznej po uchwaleniu studium i planów przez Radę Miejską w Wołowie i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2.	Terminy wykonania poszczególnych etapów planu przedstawia harmonogram realizacji prac projektowych będący załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy

§ 7

1.	Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto…                    PLN (słownie ..........................) ., zgodnie z ofertą cenową złożoną przez Wykonawcę .

Ww. kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu umowy.

2.	Zamawiający dopuszcza rozliczenie poszczególnych planów i studium fakturami przejściowymi, po zakończeniu każdego z etapów prac wymienionych w § 6 i odbiorze prac w stanie wolnym od wad w następujących wysokościach:

- po zakończeniu I etapu – 40% wynagrodzenia umownego

- po zakończeniu II etapu – 30% wynagrodzenia umownego

- po zakończeniu III etapu – 30% wynagrodzenia umownego

3.	Strony umowy ustalają, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie I etapu studium i poszczególnych planów nie nastąpi wcześniej niż w styczniu 2011r.

4.	Podstawą do wystawienia faktur będą protokoły zdawczo-odbiorcze zaawansowania poszczególnych etapów podpisane przez obie strony.

5. 	W razie wykrycia wad opracowania Zamawiający może zwrócić opracowanie do poprawy wraz z pisemnym podaniem przyczyn jego nie przyjęcia opracowania. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad w terminie do 30 dni.

6. 	Faktury wystawiane przez Wykonawcę na Gminę Wołów płatne będą przelewem na konto Wykonawcy terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym w siedzibie Zamawiającego.

7.	Za przekroczenie terminu płatności Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych.

§ 8

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres 3 lat od dnia publikacji miejscowego planu zagospodarowania publicznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. W ramach rękojmi Wykonawca będzie zobowiązany do merytorycznego udziału i pomocy Zamawiającemu 
w przypadku zaskarżeń do sądu administracyjnego uchwały 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Wykonawca zobowiązany jest, na wniosek Zamawiającego, w okresie rękojmi do pisemnej interpretacji zapisów tekstu i rysunku planu.

§ 9

1.	Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w formie…… w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie tj……………

( słownie:………………….).

2.	Zabezpieczenie zostanie wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy.

3. 	Zabezpieczenie zostanie zwrócone w sposób następujący;

70% zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu zamówienia zaś 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady.

§ 9

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych płatnych w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umowne za:

  - zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w terminie o którym mowa w § 2 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 , za każdy dzień zwłoki ;

  - niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających 
z tytułu rekojmi w wysokości 2% wynagrodzenia umownego przysługującego za wykonanie całości dzieła, każdorazowo po zaistnieniu takiej sytuacji.

  - odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego ;

2) Jeżeli kary umowne, o których mowa w pkt.1) nie pokryją w pełni poniesionej szkody Zamawiający zastrzega sobie prawa do odszkodowania uzupełniającego.

3) Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 za odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 
art. 145 prawa zamówień publicznych,

4) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających 
z niniejszej umowy.

§ 10

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 12

1.	Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia

- zmiany będące następstwem działania organów administracji lub uprawnionych instytucji -przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji lub uprawnione instytucje decyzji , zezwoleń, opinii, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji i uprawnione instytucje wymaganych decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień , brak decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień itp. organów administracji lub uprawnionych instytucji

- zmiany będące następstwem uzgodnień i wniosków ludności, konieczności wprowadzenia znacznych zmian do projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożnością prowadzenia prac.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności.

c) zmiana obowiązującej stawki VAT

2.	Zmiana umowy nastąpi w formie aneksu do umowy podstawowej

§ 13

Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej 
z jednoczesnym podaniem uzasadnienia,

§ 14

Ewentualne spory wynikłe z niniejsze umowy strony poddają pod rozstrzygniecie sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron

WYKONAWCA                                                                      ZAMAWIAJĄCY

# ZAŁĄCZNIK NR 7

# OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w szczególności:

1)	Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania.

2)	w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

3)	Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4)	osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8 nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5)	w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik Nr 1 do umowy nr ..................... z dnia .................

Harmonogram realizacji prac projektowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Etap I |  |  | Etap II |  |  | Etap III |  |  | Kwota razem (I+II+III) zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Termin zakończenia M/R | % | Kwota brutto zł | Termin zakończenia M/R | % | Kwota brutto zł | Termin zakończenia M/R | % | Kwota brutto |  |
| 1. | Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Wołów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | MPZP Miasto Wołów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | MPZP Gmina Wołów – Strefa I zespół wsi: Pełczyn, Warzęgowo, Nieszkowice, Gródek, Pierusza, Pawłoszewo, Łazarzowice, Smarków, Straża, Siodłkowice, Proszkowa, Stęszów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | MPZP Gmina Wołów – Strefa II zespół wsi: Stary Wołów, Wrzosy, Golina, Bożeń, Moczydlnica Dworska, Wróblewo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | MPZP Gmina Wołów – Strefa III zespół wsi: Miłcz, Garwół, Sławowice, Mikorzyce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | MPZP Gmina Wołów – Strefa IV zespół wsi: Piotroniowice, Uskorz Wielki, Uskorz Mały, Lipnica, Łososiowice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | MPZP Gmina Wołów – Strefa V zespół wsi: Boraszyn, Tarchalice, Wodnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | MPZP Gmina Wołów – Strefa VI zespół wsi: Dębno, Rudno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | MPZP Gmina Wołów – Strefa VII zespół wsi: Krzydlina Wielka, Krzydlina Mała, Domaszków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | MPZP Gmina Wołów – Strefa VIII zespół wsi: Stobno, Mojęcice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | MPZP Gmina Wołów – Strefa IX zespół wsi: Lubiąż, Gliniany, Prawików, Rataje, Zagórzyce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |